世界银行贷款

陕西省贫困地区农村社区发展项目

补充病虫害管理计划

陕西省外资扶贫项目管理中心

2021年7月

目  录

1.	简介	0

2 项目背景	0

2.1 项目目标	0

2.2 项目区	0

2.3主要种植作物	0

2.4项目县区农作物病虫害问题	0

2.4.4 化学农药使用现状	5

2.4.5 农作物病虫害治理情况及存在问题	6

2.4.6 项目实施后可能出现的环境影响及环境风险	11

2.4.7 现有政策与制度的评估	15

2.4.8 病虫害管理和规章制度框架	17

3  病虫害综合管理计划（PMP）	22

3.1目标	22

3.2 项目活动内容	22

3.3 PMP项目预期产出（主要作物及病虫害综合防治技术）	26

3.4 生物农药使用的原则	34

3.5 允许使用农药的品种及用量	35

4 PMP实施方案	37

4.1项目执行机构设置与职责	37

4.2 能力建设	38

4.3 PMP计划进展报告安排	42

5 工作计划和费用安排	42

5.1 基础数据调查	42

5.2 农民培训	43

5.3监测与评估	47

5.4 总经费预算与经费安排	49

6 公众咨询	50

附件1  病虫害管理计划表	51

附图1 项目区分布图	53

# 简介

由于本项目合作社商业计划为分批审查实施，世行在第一批13个商业计划审批后又在2020年批准了41个商业计划活动（2、3、4批）、2021年有批准了25个商业计划活动，按照世行的有关规定，新增加的项目活动需要补充编制病虫害管理计划。本次补充病虫害管理计划主要是针对新增的25个商业计划活动（5、6、7批）编制的。

本次编写的病虫害管理计划是按照世行《病虫害管理环境评估OP/BP4.09》要求和《病虫害管理》的有关规定，结合项目区病虫害发生现状及项目活动可能引起的一些新问题编制的。PMP计划通过鼓励农户采用环境友好的良好农业做法和病虫害综合治理（IPM）技术，提供技术援助、农民培训、设备采购、监测与评估等，提高农产品质量和安全水平。

主要工作重点如下：

（1）在项目区（社区、合作社）引进推广IPM技术，建立生物多样性监测治理计划，保护利用天敌资源。加强对农业有害生物的预测预报。

（2）在项目区推广微生物农药、植物源农药新品种作为替代有害化学农药的防治方法，从而减少化学农药对环境和人身健康的不利影响。

（3）通过农民生产技能培训和农民生产技能现场培训等学习方式，提高农户的实际操作技能，培训农户掌握综合治理病虫害的技能。

（4）为技术推广站技术人员，农药经销人员，社区管理人员和协助员、县项目办管理人员提供培训，提高综合虫害管理（IPM）的意识。

（5）同质量监督部门加强联系，加强在项目区对农药销售和使用的监管，以确保遵守世界银行对本项目的有关要求《OP/BP4.09》和其他国际公约、准则的农药使用规范。

为有效实施IPM计划，项目将成立省级病虫害综合防治监督指导组和专家咨询组，各项目市、县成立市县项目办。县、社区均安排专人负责IPM计划的实施和监测。

PMP计划包括项目概述、项目背景、病虫害综合管理计划、实施方案、工作计划和费用安排等5个部分。

# 2 项目背景

## 2.1 项目目标

陕西省利用世行贷款贫困地区农村社区发展项目重点在通过以产业生产基础设施建设和农业生产设施建设，提高农产品产量和应对气候变化的能力，实现农业的可持续发展，鼓励农民采用良好农业做法，因地制宜地设计出一套病虫害综合管理（IPM）技术组合，减轻项目实施可能导致农药使用量增加带来的不良影响，提高农产品质量，使农药的应用对人健康和环境影响的风险控制在可以接受的最小程度，在确保环境安全的同时，保证农业增产、农民增收和农业可持续发展。

## 2.2 项目区

项目选择在陕西省宝鸡市的麟游县、陇县，咸阳市的长武县，渭南市的富平县、白水县、合阳县，榆林市的定边县、米脂县，延安市的宜川县、延长县、延川县，共5个市、11个县境内实施。项目区分布见附图1。

## 2.3主要种植作物

项目主要支持的种植业包括：设施农业（果蔬）、小麦、苹果、花椒、辣椒、柿子、中药材、红薯、熏衣草、小杂粮和食用菌等，以改善上述作物的生产条件，提高生产水平和防灾减灾能力。

## 2.4项目县区农作物病虫害问题

### 2.4.1 项目县区农业生产现状

项目覆盖的5个市、11个县农业生产，粮食作物以小麦、玉米、小杂粮为主，经济作物以蔬菜、辣椒和食用菌为主，果树以苹果为主。

### 2.4.2 项目县区农业技术措施现状

（1）应用抗逆优质农作物新品种。项目覆盖的11个县农户普遍从当地种子销售机构和市场采购育种单位培育的优良新品种，把抗病品种作为防治病虫害的主要措施。但存在两个方面的主要问题，一是有些品种尚未在项目区经过试验，农民看品种包装袋说明盲目购买，导致减产；二是种植品种相对单一，农田生态系统的生物多样性和遗传多样性降低，容易引起病虫害的发生。

（2）应用先进实用的水肥管理技术。项目区农户应用先进实用技术的意识不断提高，在有水源保证的灌区能够按照作物需要施肥和灌水，提高水肥利用率，在完全依靠自然降水的旱作地区，普遍利用覆盖集水保墒技术，提高自然降水利用率。重点应用作物测土施肥、玉米全膜双垄沟集雨种植和垄膜沟灌、马铃薯垄作种植、蔬菜无公害标准化种植和小麦机械化作业等技术。但存在四个方面的主要问题，一是先进技术的到位率还比较低，如设施蔬菜、制种玉米等仍然以大水漫灌为主，膜下滴灌节水技术应用率不到30%；二是高产地力保育和中低产土壤施肥培肥措施比较少，大田土壤有机质不足1%；三是农艺农机结合不紧密，仍然以手工劳动为主；四是作物连作种植年限延长，土壤连作障碍比较突出，病虫害严重，作物减产20%以上。

（3）增加农业化学品投入。化学技术和化学投入品的大面积推广普及和应用，大大地提高了项目区农作物产量水平和效益，增强了农业防灾抗灾能力。但化学品的大量投入加剧了农业对化学品的依赖度，不合理使用对环境和食品安全带来了负面影响。

2.4.3 病虫害种类及发生情况

陕西省每年农作物病虫害平均受灾489.3万公顷次，平均成灾296.5万公顷次，每年损失粮食19.38万吨。根据省植保站预计，2020年全省农作物病虫害累计发生面积将为650万公顷。陕西省一般年份因病虫害粮食减产15%以上，经济作物15%～20%，瓜果蔬菜30%左右。

2.4.3.1主要作物病虫害构成

经对项目区调研考察，目前项目区主要农作物病虫害种类如表2-1。

表2-1    项目区常见病虫种类及常规防治

| 作物 | 常见害虫 | 常见病害 | 常用防治药剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔬菜 | 地下害虫、小菜蛾、菜青虫、蚜虫、斑潜蝇、白粉虱 | 霜霉病、灰霉病、炭疽病、疫病、白粉病、病毒病、黄萎病、枯萎病、根结线虫病 | 辛硫磷、毒死蜱、阿维菌素、多杀霉素、溴氰菊酯、甲基硫菌灵、多菌灵、百菌清、代森锰锌、霜脲氰锰锌、霜霉威、烯酰吗啉、三乙膦酸铝、多硫悬浮剂、烯.羟.吗啉胍、农用链霉素、氢氧化铜、嘧霉胺、异菌脲等 |
| 板蓝根 | 蚜虫、菜粉蝶 | 霜霉病、根腐病、菌核病 | 氯氰菊酯、代森锌、百菌清、甲基托布津、波尔多液 |
| 花椒 | 介壳虫、花椒窄吉丁、蚜虫 | 干腐病、花椒锈病、炭疽病 | 介壳速杀、速扑灭、甲基托布津、石硫合剂、代森锰锌 |
| 羊肚菌 | 小杆线虫、菇蚊、螨类 | 细菌、放线菌、酵母菌、霉菌 | 除虫菊、石灰水、保菇灵、克菌灵、多菌灵、托布津 |
| 香菇 | 菇蝇、螨类 | 黑斑病、片菇病、褶腐病、褐斑病 | 百病傻、多菌灵、苯酚、托布津、福尔马林、波尔多液、塞百液 |
| 辣椒 | 蚜虫、烟青虫、棉铃虫、茶黄螨 | 炭疽病、疫病、白粉病、病毒病 | 辛硫磷、毒死蜱、阿维菌素、溴氰菊酯、甲基硫菌灵、多菌灵、百菌清、代森锰锌、霜脲氰锰锌、多硫悬浮剂、烯.羟.吗啉胍、农用链霉素、氢氧化铜、嘧霉胺、异菌脲等 |
| 苹果 | 食心虫、红蜘蛛、蚜虫、梨木虱、介壳虫、卷叶蛾、苹果蠹蛾 | 腐烂病、白粉病、花叶病、炭疽病、落叶病 | 毒死蜱、啶虫脒、阿维菌素、氰戊菊酯、克螨特、甲基托布津、石硫合剂、多菌灵、代森锰锌、腐必清、戊唑醇、丙环唑等 |
| 核桃 | 介壳虫、天牛、金龟子、举肢蛾 | 腐烂病、炭疽病、白粉病 | 石硫合剂、甲基托布津、杀螟松、退菌特、杀虫净 |
| 小麦 | 吸浆虫、蚜虫、麦蜘蛛 | 条锈病、赤霉病、白粉病 | 苯磺隆可湿粉剂、哒螨酮、三唑酮、氧化乐果、阿维菌素 |
| 玉米 | 玉米螟、二代粘虫、地老虎 | 茎腐病、大、小斑病、纹枯病 | 苏云金杆菌制剂、白僵菌、多菌灵、百菌清、代森锰锌 |
| 薰衣草 | 红蜘蛛和蚜虫 | 根腐病 | 氧化乐果、阿维菌素 |
| 红薯 | 卷叶虫 | 黑斑病、软腐病、根腐病、病毒病 | 敌百虫、多菌灵、甲基托布津 |

通过调查和农户访谈得知，项目区大多数农户和当地农业技术推广人员对蔬菜和果树上的新的病虫害不熟悉，无法正确识别病虫害种类，更缺乏防治方面的经验，因此普遍反映蔬菜和果树病虫害的防治非常困难。由于蔬菜和果树产品的经济价值比粮食作物高，因此蔬菜和果树上病虫害造成的损失常常高于粮食作物。

2.4.3.2 主要作物病虫害发生特点及原因

（1）主要作物病虫害发生特点

一是发生面积大、范围广，病害产量损失重于虫害。上述主要病虫害在项目区农作物生产中不同程度发生，特别是苹果白粉病、花叶病、辣椒疫病和白粉病、瓜类枯萎病、黄瓜霜霉病和病毒病、西瓜猝倒病、草莓叶斑病等都为常发性病害。总体来看，虫害发生面积大于病害，病害造成的损失大于虫害。

二是流行速度快，为害重。如辣椒疫病从零星发生到全田蔓延仅半月左右，瓜类白粉病仅1周左右。设施栽培条件下病害流行速度更快，可在短时间内造成为害。如黄瓜霜霉病从点片发生到蔓延全棚仅需5-7天，温室黄瓜产量损失10％-20％，发病严重时损失超过50％。项目区茄果类蔬菜中，几乎所有品种都受到病毒病危害，蔬菜疫病、灰霉病每年流行，蚜虫、白粉虱依然严重。

三是为害期长，损失大。项目区设施农业迅速发展，设施内生态条件十分适宜病虫发生为害，增加了病虫为害期限。大田作物收获后，有些害虫向温室内迁移，如白粉虱、美洲斑潜蝇等害虫在日光温室内世代增加而且世代重叠，由常规种植下的季节性发生变为周年性发生。有些病虫害的发生季节较露地栽培明显提前，如生长中后期发生为主的黄瓜霜霉病提前到苗期开始流行发病。同时黄瓜黑星病、辣椒白粉病、美洲斑潜蝇等近年不断传入，危害严重，防治难度大。

四是病虫种类繁杂。①主要病虫仍然猖獗。如西瓜红蜘蛛、草莓蚜虫等为害猖獗；黄瓜霜霉病、辣椒白粉病、温室白粉虱、美洲斑潜蝇等仍严重为害，若防治不及时或防治方法不当，往往会造成严重损失。②次要病虫害上升为主要病虫害。如黄瓜、茄子灰霉病在露地栽培中不发生或发生为害较轻，而在温室栽培中发生为害重，防治难度大。③土传病害日趋加重。瓜类枯萎病、辣椒疫病等土传病害呈加重发生趋势；黄瓜、西瓜猝倒病等病害，随着温室栽培年限的延长，发生为害不断加重。④新病虫不断出现。随着新品种引进，一些新病虫害不断出现并入侵危害，如香菇黑斑病、羊肚菌小杆线虫病等逐年扩大。⑤生理性病害也不容忽视。由于不合理施肥和栽培不当，生理性病害时有发生。

（2）主要作物病虫害发生加重的原因

一是栽培环境条件有利于病虫害发生。项目区大力发展果蔬等经济作物，作物种类单一化，使农田生物群落趋于单一，导致病菌致病性变异加快，品种抗病性丧失速度加快，甚至流行发生。项目区地膜覆盖和温室设施栽培技术的应用，为病虫害的发生蔓延提供了有利条件。项目区相当一部分农民盲目用肥或大量用肥，引发病、虫害发生造成减产。

二是防治方法与防治措施不到位。项目区在病虫害的防治上普遍存在重化学防治、轻其它防治措施的现象，在化学防治上又存在盲目用药、用药品种单一、随意加大用量等问题，导致防治效果不佳。

三是农作物品种的更新也是病虫害发生变化的原因之一。在农作物品种的选择上一般都讲要选择优良品种，一个优良品种不但要适应性强、产量高、品质好，而且抗逆性要强，品种抗性不同病害发生流行程度不同。在很多情况下，作物品种的抗性是决定病虫害流行的主导因素。

四是气候变暖加剧病虫害发生。20世纪80年代以来，在全球变暖的气候背景下，全省气象灾害呈明显上升趋势，极端气候事件频繁发生，项目区同样气温升高、降水减少、灾害性天气事件增多。气候变暖有利于项目区害虫和病原体安全过冬，作物病虫害的发生世代、越冬北界及分布范围发生了变化，病虫害发生面积、危害程度和发生频率均呈逐年增长趋势。

## 2.4.4 化学农药使用现状

项目区农作物病虫害防治主要依赖农药特别是化学农药。根据2020年陕西省农村统计年鉴资料，全省农药使用量12130吨，耕地平均4.03kg/hm2，连续三年实现农药用量零增长。其中杀虫剂约占63%，杀菌剂约占28%，除草剂约占9%。11个项目县每年农业生产应用的化学农药用量为973.2吨，其中杀虫剂占65.7%，杀菌剂32.6%。

在农药使用中，大部分农民使用百菌清、多菌灵、波尔多液、甲基托布津等高毒农药，即注意防虫，忽视治病，这与农民普遍缺乏病害的防治知识有关。一旦病虫发生，农民选择杀虫剂或杀菌剂的可能性大大增加，而使用生物杀虫剂的农户很少。在施药器械方面，多为常规喷雾器，基本没有超低量喷雾器，降低了农药的利用率，增加了农药对环境的污染。

项目区各种作物农药用量（表2-2）差异很大，以温室蔬菜用量最多，达到每公顷30公斤，小麦和玉米用药量平均5公斤左右。

表2-2    主要农作物使用品种及用量

| 作物 | 使用的可能性 |  |  | 用量 （kg/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杀虫剂 | 杀菌剂 | 除草剂 |  |
| 小麦 | 90% | 80% | 10% | 4.5 |
| 玉米 | 80% | 80% | 20% | 5.0 |
| 温室蔬菜 | 80% | 100% | / | 30 |

## 2.4.5 农作物病虫害治理情况及存在问题

项目区病虫害防治面积占农作物播种面积的80%左右，病虫害防治水平相对较低。项目区之间差异很大。归纳起来病虫害防治措施主要有农业措施、物理机械、生物、生态防治和化学防治（表2-3）。

### 2.4.5.1 病虫害综合管理

在病虫害防治中，项目区农户充分认识到选择和应用抗病品种、轮作倒茬等农业措施是防治病虫害的根本措施，除此而外就是依赖化学农药防治，生物防治、物理防治等方法利用比较少。当有病害和虫害发生时，采用杀虫剂将害虫杀死、用农药将病害控制住，优先考虑产量和收益，至于农药残留看不到、摸不着，尚未引起重视，只有在发生残留危害和造成人畜中毒时，才注意到要合理用药。

项目区大多数农户缺乏必要的病虫害综合防治技术，对生物防治、生态控制、物理控害以及科学用药等控害技术的掌握十分薄弱，只有少数农户了解病虫害综合管理（IPM）的概念，但不知道IPM技术体系和工作程序。亟待加强对农民开展生物防治、生态控制、物理避害及诱杀技术的培训，最大限度地替代和压缩化学农药的使用。

| 防治措施 |  | 适宜作物 |
| --- | --- | --- |
| 农业措施 | 选用抗病虫品种、种苗 | 适宜各类作物 |
|  | 地膜覆盖 | 蔬菜 |
|  | 轮作倒茬、间作套种 | 适宜各类作物 |
|  | 调整播种期、合理密植 | 辣椒 |
|  | 深沟高畦栽培 | 辣椒 |
|  | 清洁田园 | 果树、蔬菜 |
|  | 配料合理科学 | 食用菌 |
| 物理防治 | 设置诱虫灯、糖醋液、悬挂黄板诱虫 | 果树、蔬菜 |
|  | 高温浸种灭菌杀虫、夏季高温闷棚 | 蔬菜 |
|  | 菌场设计科学、调温调湿 | 食用菌 |
| 生态防治 | 调控棚室温、湿度 | 设施农业（蔬菜） |
| 生物防治 | 保护、利用天敌 | 适宜各类作物 |
|  | 利用生物制剂防治病虫 | 蔬菜、果树 |
| 化学防治 | 生物农药 | 果树、蔬菜 |
|  | 播种沟（穴）用药或撒施毒土 | 蔬菜 |
|  | 制成各类毒饵诱杀害虫 | 适宜各类作物 |
|  | 烟雾剂熏杀病虫 | 设施蔬菜 |
|  | 地上喷雾或地下灌根 | 适宜各类作物 |

表2-3    项目区目前主要采用的病虫害防治措施

### 2.4.5.2 农业防治措施

●选用抗病品种。利用抗病虫品种是控制作物病虫害最有效、经济和易行的措施之一，良种应用率达到85%以上。对于许多难以运用农业措施控制，而又缺乏有效农药的病害十分适用。

●作物轮作。农民普遍认为连作是引发和加重病虫为害的一个重要原因，轮作对多种病害和食性专一或比较单纯的害虫起到恶化其营养条件的作用，从而能有效地防止这些病虫害的扩散蔓延，采用粮食作物与经济作物轮作、瓜菜类与茄果类轮作，茄果类与叶菜类轮作，可减轻病虫危害。

●节水技术。农民基本上掌握了看天、看地、看苗灌水，避免大水漫灌使田间湿度过大引发病害的发生。

●清除病株。加强田间管理，及时摘除病虫枝叶、果实或病株，带出田外集中深埋或烧毁，减少侵染源害。

### 2.4.5.3 化学防治方法

项目区农民过去无论什么害虫，都用乐果、敌敌畏、菊酯类农药，甚至用水胺硫磷、甲胺磷等高毒农药；蔬菜一发生病害，不管有没有效果，就用多菌灵、托布津。项目县设施蔬菜平均农药用量120kg/公顷，少数农户高达到30kg/亩，温室黄瓜中乐果、功夫、敌敌畏、甲基托布津、百菌清等农药残留量高。据调查，项目区农药市场中存在剧毒农药份额高的尴尬局面，即农药市场中杀虫剂所占比例大，杀虫剂中有机磷农药比例高，而有机磷农药中甲胺磷、氧化乐果等高毒、剧毒农药更高。在病虫害防治上普遍存在有虫无虫使用甲胺磷或氧化乐果现象。

### 2.4.5.4 防治技术规范程度低

农作物病虫害防治都有一个防治适期问题，适期内用药，用药量少，效果好，成本低，但大部分农民乱用药现象严重，随意增加用药次数，防治成本增加。从调查中可以看出：施用水胺硫磷、三氯杀螨醇等高毒、高残留农药主要用在防治豇豆、茄子、辣椒等虫害发生严重的蔬菜品种上；其施用次数一年一般为8-10次，亩防治成本一年为100元。在日光温室黄瓜全生育期用药次数达20多次，在黄瓜产量形成的高峰期隔2-3天喷施1次，甚至隔1天喷施1-2种农药。

### 2.4.5.5 病虫害管理中存在的主要问题

农户综合素质偏低，缺乏技术指导，盲目施用农药。一是打保险药。不论有无病虫，三天两头，定期喷药，费工费药，成本高；二是打“马后炮”药。防治病害提倡预防为主，早期防治，但农户重治轻防，对于防治病害多采取看见病害很严重的时候才打药；三是防治药剂不对路。如有的用防治病毒病的药剂去防治黄萎病，有的用打虫的药去防病。

由于缺乏常规技术指导，大部分农民只能按照农药经销商建议来解决他们面临的病虫害问题，而农药经销商对农民的指导原则是出于利益驱使，而不是如何高效、低投入和低污染地防治病虫。由于没有掌握病虫害发生和防治适期，农民无法通过按期打药来控制病虫害。

剧毒农药用量大。由于有机磷高毒农药品种生产量大，成本较低，效果较好，受到农民欢迎，愿意使用。但因农民缺乏科学知识、缺少对各种农药的了解，上述农药使用过量、过滥情况比较严重，特别在蔬菜、瓜果等经济作物上大量使用高毒农药现象尤为突出。有相当多的人对允许用什么农药、禁止用什么农药等有关规定不清楚，因此不管高毒低毒，什么药便宜、有效就用什么。

用药方式单一，对农药污染认识不足。主要以喷雾为主,约占总施药次数85%以上，农药利用效率非常低。农民对高毒农药造成急性中毒也认识不足，对农药在人体中逐渐累积造成慢性中毒的危害性根本认识不到。少数菜农法制观念淡薄，受利益驱使违规滥用高毒农药。

农户对新农药特别是生物农药接受较慢。一是生物农药与化学农  药相比之下速效性要稍差一些，农户就认为效果不好。二是新农药在价格方面比老农药要稍高，但明贵暗廉的道理（新农药一般是高效、持效期长，可减少施药次数，降低成本）农户始终想不明白。

农药管理不善。农药市场的监测管理不严，有些法规不能起到令行禁止的作用，禁止在蔬菜和果树上使用高毒、高残留农药农民仍在继续使用，而且是用来防治大部分病虫害的主要农药品种；不合理保管农药和其他农用化学品；农药废弃物和包装物不妥善处理。

综合分析项目区在化学农药的使用上存在以下问题：

（1）对化学农药依赖程度过高，特别是在商品价值高、经济效益较好的蔬菜、瓜、果及经济作物上更为突出；

（2）化学农药特别是在杀虫剂的使用剂量上有逐年加大的趋势；

（3）对化学农药和其他农药还缺乏正确的使用和管理；

（4）对残余化学农药和废弃包装物随意处置，存在污染和中毒隐患;

（5）在推广机构、农药经销商和农民中对病虫害综合治理的认识不够；

（6）传统培训无法解决单个农户具体生产问题和一些新出现难题；

（7）对化学农药缺乏及时和充足的信息资料。

上述问题可归结为：

a. 相关政策和法规执行不力；

b. 农民缺乏病虫害管理方面的知识，病虫防治措施不当；

c. 缺乏环境保护意识，滥用、乱用农药现象严重；

d. 农民和基层技术推广人员缺乏及时和充足的信息资料；

e. 预防理念落后，没有将农作物健身栽培思想贯穿到预防农作物有害生物的实践中来，缺乏按照生态系统的观点进行病虫害管理；

f. 农药市场监管不力，农药经营主体多、规模小、进货渠道不正规、农药市场秩序比较混乱，农药经销商专业素质普遍较低，因农药使用不当和农药残留造成的农产品质量安全事件时有发生；

g. 能力建设体系不健全，农作物有害生物综合控制技术培训工作落后。目前农民主要依赖农药经销商的指导进行病虫害防治，对先进的监测和防治技术引进、示范推广及相应的组织培训措施还不完善，对农业有害生物的危险性认识程度不够，无法对农业有害生物的实时监测预警。

## 2.4.6 项目实施后可能出现的环境影响及环境风险

### 2.4.6.1 项目区种植业现状及本项目新增种植面积统计

2021年新批准的合作社项目活动新增种植面积见表2-4。

表2-4本项目新增种植面积统计表

| 县名 | 合作社 | 作物 | 数量 （亩） | 新增种植面积（亩） | 是否改变种植结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长武 | 天乐合作社 | 苹果施肥 | 1632 | 0 | 否 |
| 富平 | 兴社小麦种植专业合作社 | 小麦玉米 | 1843 | 0 | 否 |
|  | 石磊源谷物种植专业合作社 | 小麦玉米 | 2301.6 | 0 | 否 |
| 白水 | 鸿祥源苹果专业合作 | 苹果园升级改造 | 759.08 | 0 | 否 |
|  | 和丰苹果专业合作 | 苹果园升级改造 | 0 | 0 | 否 |
|  | 金硕田园蔬菜专业合作社 | 大棚菜 | 60 | 60 | 是 |
| 合阳 | 红星社区股份经济合作社 | 薰衣草 | 300 | 300 | 是 |
| 延川 | 丰瑞农业专业合作社 | 苹果园升级改造 | 631 | 0 | 否 |
|  | 森泰农业专业合作社 | 苹果园升级改造 | 410 | 0 | 否 |
|  | 春燕苹果专业合作社 | 苹果园升级改造 | 415 | 0 | 否 |
| 延长 | 火焰山合作社 | 红薯 | 500 | 500 | 是 |
|  | 耕基合作社 | 苹果园升级改造 | 207. 6 | 0 |  |
| 宜川 | 高树梁果业专业合作社 | 花椒 | 4200 | 4200 | 是 |
| 合计 |  |  | 13259.28 | 5060 |  |

由表2-4可知，本项目新增主要农作物种植类型为设施农业（日光大棚种植蔬菜）、苹果、花椒、红薯和薰衣草，种植面积为13259.28亩。其中，新增种植面积5060亩，新增面积主要为大田种植的玉米、小麦等农作物变更为设施农业、花椒、红薯、薰衣草种植，新增部分改变种植结构。

### 2.4.6.2 项目区种植面积变化引起的化肥农药使用量变化情况统计

根据2.5.1节的统计分析，项目实施扩大了设施农业（种植蔬菜）、苹果、花椒、红薯和薰衣草，同时，减少了大田种植玉米、小麦的种植面积，种植结构发生了改变，如果继续应用现在病虫害防治措施而不采用（IPM）方法的话，会造成农药、化肥种类和使用量发生变化，基本变化情况见表2-5。

表2-5种植结构变化引起的农药、化肥使用量变化情况估算表

| 作物 | 使用平均量 （kg/亩·年） |  | 种植面积 变化量（亩/年） | 使用总量 （kg/年） |  | 增减量 （kg/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农药 | 化肥 |  | 农药 | 化肥 | 农药 | 化肥 |
| 小麦 | 0.3 | 26.6 | -360 | -108 | -9576 | -108 | -9576 |
| 玉米 | 0.3 | 15.3 | -500 | -150 | -7650 | -150 | -7650 |
| 大棚果蔬 | 2 | 84 | 60 | 120 | 5040 | 120 | 5040 |
| 花椒 | 0.4 | 10 | 4200 | 1680 | 42000 | 1680 | 42000 |
| 果树 | 1.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红薯 | 0.1 | 15 | 500 | 50 | 7500 | 50 | 7500 |
| 薰衣草 | 0.1 | 15 | 300 | 30 | 4500 | 30 | 4500 |
| 合计 | -- | -- |  | -- | -- | 1622 | 41814 |

由表2-5可知，如果继续应用现在病虫害防治措施而不采用（IPM）方法的话，本项目实施过程中将造成农药和化肥使用量不同程度的增加，其中，农药使用量将增加约1.62吨，化肥使用量将增加约41.81吨。

### 2.4.6.3 项目实施可能引发的病虫害变化

由表2-5可知，由于种植结构的变化，使原本种植小麦、玉米的耕地改为种植蔬菜和经济作物，其农药、化肥等使用方式和使用数量有所变化，可能引发的病虫害种类和特点也有所变化。预测可能发生的病虫害变化情况如下：

（1）蔬菜类病虫害的变化

由于各类新品种不断引进和连年种植，一些外来病虫将可能入侵，一些以土传为主的病害如各类根腐病、疫病和枯萎病等将会由于病原累积在十字花科蔬菜上发生；茄科类蔬菜早疫病、晚疫病和灰霉病，各种瓜类和葫芦科蔬菜枯萎病、霜霉病、白粉病和线虫等继续常年发生和为害。设施条件下蔬菜连作障碍已日益成为蔬菜生产中备受关注的问题。同时由于精耕细作和氮肥的大量使用将导致蔬菜病虫害的发生进一步加重。另外，早春低温引起的冻害以及生理障碍发生的频率将有所增加。

（2）花椒病虫害变化

影响花椒生产的常见病虫害一般有花椒锈病、花椒炭疽病、花椒流胶病、花椒钻心虫、花椒蚜虫、花椒红蜘蛛、白飞虱、花椒蚧壳虫等。在防治上主要是以预防为主，适当的增施肥料，增强花椒生长健壮，提高的抗病害能力。

（3）薰衣草

薰衣草病虫害较少，如果管理的好，基本不会出现病虫害。主要病虫害有根腐病、红蜘蛛和蚜虫。

（4）红薯

红薯虫害较少，主要有卷叶虫，病害主要有黑斑病、软腐病、根腐病、病毒病。

### 2.4.6.4 农药化肥使用变化可能引起的环境风险

农药可能引起的环境风险

农药一旦进入环境，其毒性和高残留性在环境中发生化学反应，从而造成大气、水体和土壤污染。

农药等化学品可能引发的环境影响和环境风险包括：

（1）对大气的影响：一般情况下，农药在喷洒时，部分农药以微粒状飘浮空气中，并通过光解分解，从而对大气造成影响；

（2）对土壤的影响：土壤中农药残留量及衍生物含量增加，由于农药不易被微生物分解，且对酸和热稳定，不易挥发且难溶于水，因此，在土壤中残留时间较长，尤其对粘土和有机质土壤残留性最大；

（3）对生物和人体的影响：农药大部分落入到土壤后，进入环境，会对水生生物、陆生生物和人畜造成危害，破坏生态平衡，部分农药成分可以在生物体内富集，经过生物浓缩和放大作用使农药残留超标。

农药对人体的危害分为直接危害和间接危害，直接摄入会立即致死，间接危害主要是通过使用含有残留农药的农作物进入人体，长期食用含有农药残留的食品并在人体内不断累积引起慢性中毒，包括癌症、生殖系统和神经系统疾病等。

化肥可能引起的环境风险

化肥可能引发的环境影响和环境风险包括：

（1）河川、湖泊的富营养化。引起水域富营养化的原因，主要是水中氮、磷的含量增加，使藻类等水生植物生长过多；

（2）土壤受到污染，土壤物理性质恶化。长期过量而单纯施用化肥，会使土壤酸化。土壤溶液中和土壤微团上有机、无机复合体的铵离子量增加,并代换Ca2+、Mg2+等，使土壤胶体分散，土壤结构破坏，土地板结，并直接影响农业生产成本和作物的产量和质量；

（3）食品、饲料和饮用水中有毒成分增加。亚硝酸盐的生物毒性比硝酸盐大5-10倍，亚硝酸盐与胺类结合形成的N-亚硝基化合物则是强致癌物质。使用化肥地区的井水或河水中氮化合物的含量会增加，甚至超过饮用水标准。施用化肥过多的土壤会使蔬菜和牧草等作物中硝酸盐含量增加。食品和饲料中亚硝酸盐含量过高，曾引起小儿和牲畜中毒事故；

（4）大气中氮氧化物含量增加。施用于农田的氮肥，有相当数量直接从土壤表面挥发成气体，进入大气。还有相当一部分以有机或无机氮形态进入土壤，在土壤微生物作用下会从难溶态、吸附态和水溶态的氮化合物转化成氮和氮氧化物，进入大气。

因此，项目区要解决潜在的农药化肥污染问题，就必须采用IPM策略进行病虫害防治，就要改变化肥施用技术，提高肥料利用率。

本项目制定了病虫害综合防治计划，广泛应用病虫害综合防治技术，将推广抗病品种与施用高效、低毒、低残留农药和生物农药相结合，替代原来使用的剧毒农药，从而使项目区的农田生态环境得到有效改善。

## 2.4.7 现有政策与制度的评估

### 2.4.7.1 现行政策与制度

在项目可行性研究报告中病虫害综合管理计划准备期间，涉及的有关政策、法规包括了国家层面和地方层面，同时还有世界银行有关政策。为了加强病虫害防治工作，中国政府和陕西省人民政府制订的政策法规如下：

（1）《中华人民共和国农药安全使用标准》（2014年）。

（2）《中华人民共和国农药管理条例》（2017年2月8日修订）。

（3）《中华人民共和国农药管理条例实施办法》(2018年10月26日修订)。

（4）《无公害农产品管理办法》（农业部、质量监督检验检疫总局2002年发布）。

（5）农业部2002年8月1日颁布《农药限制使用管理规定》。

（6）农药安全使用规范总则NY/T 1276-2007。

（7）《陕西省无公害农产品管理办法》（陕西省农业厅，2002年8月）。

（8）《农药贮运、销售和使用的防毒规程》（GB12475-2006）（农业部）。

通过这些标准和准则的实施，在我国已建立起农药研究、生产、应用、监测和经营服务体系。特别是1997年5月8日国务院颁布，2017年修订的《农药管理条例》，是第一部具有法力效力农药管理行政法规，标志着农药管理已经迈入了规范化、法制化和国际化轨道。2018年修订的《农药管理条例实施办法》，对《农药管理条例》顺利实施起到了良好的保障作用。

在世界银行十项安全保障政策中，本次评价适用的有：《OP/BP4.09》病虫害管理（Pest Management）。

在我国有关政策的实施下，项目区植物病虫害综合管理（IMP）得到了初步推进。

### 2.4.7.2 中国现行的植物保护政策

中国政府对病虫害防治工作很重视，强调采用“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的病虫害防治方针，未来将逐步采用以生物防治为主的防治方法。

政府政策的目的旨在把病虫害的密度（指危害程度）控制在低水平，提高农产品产量和安全水平。其目的也就是要保护农业资源和保护生态环境。当病虫害严重发生而且使用其他的防治方法不能有效控制时，应用化学农药进行防治是必不可少的防治方法，可以使用高效低毒的无公害化学农药进行防治。

农作物病虫害防治应当遵循预防为主、综合防治的方针，坚持病虫害防治与保护生态环境、保障农产品质量、安全并重的原则。省、市（县）人民政府加强对本行政区域内农作物病虫害防治工作的领导，加强植保机构和队伍建设；县级以上农业主管部门主管本行政区域内的农作物病虫害防治工作，农业主管部门所属的植保机构具体承担农作物病虫害的监测、预报工作和农作物病虫害防治及农药安全使用的指导、监督等工作。国家对重大农业病虫害防治实行补助政策。

中国政府对食品的安全给予了极大的关注。在《农药管理条例》（中国政府颁布）、《农药安全使用标准》（中国农业部颁发）中明确说明了：

●哪些农药适用于病虫害的防治；

●哪些高效的、低毒和低残留的农药，在非农药方法不能防治时，可推荐使用；

●农药残留超标的农产品不得进入市场销售；

●安全使用农药的方法。

农药管理条例鼓励使用高效，低毒和低残留农药及规定了销售农药的标准。《农药安全使用标准》和《农药管理条例》中已经规定一些化学农药如对硫磷、久效磷、甲拌磷是被禁用的。

## 2.4.8 病虫害管理和规章制度框架

PMP病虫害管理监管机构有农药监督管理机构、病虫害防治管理机构和农残检测组织机构。表2-6表明了项目实施后不同部门在农药市场管理和农产品产中及产后所承担的任务和职责。

表2-6 不同部门的任务和职责

| 项 目 | 政 府 | 农业技术部门 | 农 民 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、农药市场的监管 | 组织工商、农业执法大队等多个部门合作，开展农资市场定期检查，杜绝假药销售，在蔬菜和水果生产区域禁止高毒农药销售。 | 协助政府部门开展农药市场调查，对农民田间用药情况调查。 | 在当地技术人员的指导下购买农药，减少购买高毒农药的数量。 |
| 2、农产品生产过程中的管理 | 参照世界银行、FAO和欧盟的标准发布、审定和修改高毒农药的禁用和禁止登记名单；制定更为严格的农药使用规定，严格禁止高毒农药在蔬果作物上的使用；减少高毒农药生产企业和品种的登记批准；加强林木和农作物种子苗木跨省调配的监督检测。 | 加强农民日常病虫害防治工作培训和指导，引导农民利用低毒化学农药、生物农药和其他防治方法控制病虫害。 | 参加农业技术培训，依照农业技术人员提供的指导方法开展病虫害防治，坚决杜绝在农作物上应用高毒农药。 |
| 3、农产品上市后的管理 | 实施农产品召回制度；加强农产品农药残留的市场监督和检查；鼓励农民生产绿色食品、无公害食品和IPM食品，建立优质优价的可持续农产品市场体系，以价格优势拉动农民自觉在田间采取IPM技术；鼓励农产品龙头企业与农民建立订单制度。 | 鼓励农民应用IPM技术生产农产品，帮助农民申请绿色食品、无公害食品和有机食品的注册。 | 加入农民协会、龙头企业生产基地或注册绿色食品、无公害食品和有机食品；积极采用IPM措施生产更高产品附加值的农产品。 |

项目区使用的农药必须符合国家标准、行业标准或企业标准，农药包装、运输与贮存是农药从生产到使用必不可少的环节。农药包装应遵守国家技术监督局颁发的GB3796-2006《农药包装通则》、GB4838-2000《乳油农药包装》、GB5736-85《农药用钙塑瓦楞箱》三个国家标准的有关规定。农药运输执行《农药贮运、销售和使用的防毒规程》的国家标准规定。贮存应遵守《农药安全使用规定》中第3条的总体要求。

国家在农药生产、包装、储藏、运输、销售及使用上的法律法规与国际上的法律法规还存在差距。陕西省农药管理和全国其他省份一样，主要是监管不够，农民还存在使用高毒农药、过量使用农药、不能遵守国家施药间隔期规定等情况。

为了应对在项目实施后病虫害发生可能出现的风险，帮助农民不仅可以有效防治病虫危害，同时不增加农药在项目区造成的环境和农产品污染，需要政府、技术人员和农民几个方面的共同努力。

农药监督管理机构:

省工商局

省农业厅

省质监局

市县区工商局

省农药检定所

市县区质监局

市县区农业局

省农业执法大队

乡镇农业综合技术服务中心

市县区农业执法大队

各部门职责:

农业厅：负责当地农业发展规划，管理相关农业事务。

工商局：负责农药市场环节的管理。

质监局：负责农药生产环节的管理。

药检所：负责农药登记申请、使用和监督管理，制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留国家或行业标准等相关事务。

农业执法机构：负责农业化学品的市场质量监督管理。

乡镇农业综合技术服务中心：协助、协调有关执法和技术部门在当地开展农药管理和病虫害综合管理技术宣传、培训、指导。

病虫害防治管理机构：

省农业农村厅

省农业技术推广总站

省经济作物工作总站

省植保植检站

市农业技术推广中心

市植保植检站

县区农技推广中心

县区植保

植检站

乡镇农技站

农业合作社

农民协会

各部门职责:

省农业农村厅：主管全省农牧业工作。负责全省各级农业主管部门，组织农作物病虫害防治工作。

省植保植检站：开展植物检疫、定期发布长期、中期、短期农作物病虫害预报、农作物重大病虫害应急防治及持久控制、新农药、器械推广和农药安全使用。向农民宣传、培训病虫害管理技术。

省农技推广总站：协助农牧厅开展相关管理工作，负责技术推广工作。

省经济作物工作站：负责全省蔬菜、果树、中药材等经济作物的种植规划、技术推广和病虫害管理工作。

市县（区）农技推广中心：负责辖区内农业技术推广工作；负责对农作物病虫害防治工作中的组织、计划、协调、监督、决策和制定工作管理。

市县（区）植保站：负责其辖区内的病虫害防治组织管理、指导和监督。协助、协调有关执法和技术部门在当地开展农药管理和病虫害综合管理技术宣传、培训、指导。

乡镇农技站：负责辖区内重大病虫害的监测预报，及时进行指导防治。

农业合作社及农民协会：组织开展当地农作物病虫害的防治工作。

农残检测组织机构：

省农产品质量安全检测中心

各县区农产品质量安全检测站

农产品批发市场和超市质量安全检测站

农产品生产基地农产品质量检测站

各部门职责：

省农产品质量安全检测中心：负责对全省农产品质量安全的监督管理，并指导各市、县（区）的农产品质量安全的监督工作。

市县区农产品质量监测中心（站）：负责当地农产品质量安全的监督管理工作。

批发市场及超市农产品质量检测站：负责市场（超市）农产品准入的质量检测。

农产品生产基地农产品质量检测点：负责农产品生产基地农产品准出的质量检测。

# 3  病虫害综合管理计划（PMP）

## 3.1目标

本项目病虫害管理计划涉及陕西省宝鸡、咸阳、渭南、榆林、延安5个市的11个县。项目拟采用病虫害综合治理方法，实施农作物病虫害防治，提高农业有害生物综合治理规范化和标准化水平，使项目区不使用高毒化学农药，经过风险评估和产品登记的生物农药用量增加100%以上，病虫害危害损失控制在10%以下。

本计划将重点开展以下几方面工作任务：

（1）在项目区（社区、合作社）引进推广IPM技术，建立生物多样性监测治理计划，保护利用天敌资源。加强对农业有害生物的预测预报。

（2）在项目区引进微生物农药、植物源农药新品种作为替代有害化学农药的防治方法，从而减少化学农药对环境和人身健康的不利影响。

（3）通过农民生产技能培训和农民生产技能现场培训等学习方式，提高农户的实际操作技能，培训农户掌握综合治理病虫害的技能。

（4）为技术推广站技术人员，农药经销人员，社区管理人员和协助员、县项目办管理人员提供培训，提高综合虫害管理（IPM）的意识。

（5）同质量监督部门加强联系，加强在项目区对农药销售和使用的监管，以确保遵守世界银行对本项目的有关要求《OP/BP4.09》和其他国际公约、准则的农药使用规范。

## 3.2 项目活动内容

项目病虫害综合管理计划将针对不同项目、不同社区和合作社的具体作物，尽可能采用农业、物理、生物和化学防治等综合措施治理病虫害，以减少农产品生产对合成化学农药的依赖。

### 3.2.1病虫害综合管理计划（PMP）的概念

PMP病虫害综合管理计划就是实行病虫害综合管理，以控制有害生物、提高农产品安全程度、保护生态环境和提高农民素质为目标，减少对化学合成杀虫剂的依赖，将害虫活动控制在经济危害水平。其核心是：

（1）防治害虫，不是消灭害虫；

（2）尽可能地依赖非化学措施来使害虫数量保持在低水平；

（3）在不得不用杀虫剂的时候，杀虫剂的选择和施用须将其对作物、人类和环境的影响减少到最小；

（4）建立符合区域特点的标准化IPM技术体系，集成农业防治、生物防治、生态控制、物理避害及诱杀技术，最大限度地替代和压缩化学农药的使用，尽量避免杀伤天敌和污染环境，把病虫害控制在可接受水平。

### 3.2.2主要活动内容

（1）加强病虫预测预报

各市、县植保植检站应在防治病虫害前7-10天及时把病虫预报防治信息提供给农户，包括防治对象、防治适期、防治技术、防治用药品种等，并有针对性地进行病虫害防治，这样可以提高防治效果，减少农药用量。

（2）农业防治

根据11个项目县的具体情况，因地制宜，有针对性的采用以下农业防治措施：

①选用抗性品种：选用优良抗性品种，发挥生物及品种的遗传抗性潜力,建立生物多样性,是减少化学农药用量最经济的重要措施之一。

②轮作倒茬：轮作倒茬主要是为了避免多年连作加重病虫害的发生。

③合理间作套种和复种。

④调节播期：提早或推迟作物播期，使作物的易感病期或易受害期错开或躲过病虫害发生高峰期，从而避免或减轻病虫害的发生。

⑤耕作措施：深耕，将残茬和杂草埋于土中，避免虫卵滋生；在作物收割后立即翻耕灭茬，减少稻螟的发生。

⑥培育无病壮苗：搞好种子和土壤消毒处理，除去劣苗，培育壮苗。

⑦平衡施肥，节水灌溉：施足基肥，控施氮肥，节施磷肥，增施钾肥，以增强作物的抗病虫能力。实施以膜下滴灌、交替灌溉和不饱和灌溉等为主的节水灌溉技术，降低温室蔬菜湿度，减少防治病虫害发生。

⑧嫁接：在日光温室推广黄瓜、茄子等嫁接技术，对枯萎病、疫病、黄萎病的总体防效在90%以上。

⑨清洁田园：清除感染病虫的叶片、枯枝或病残体，减少病虫来源。

（3）物理防治。

①架设防虫网：在蔬菜和果树栽培中可以应用，起到防虫、防病、防雨、防风、遮光保湿的作用。

②诱杀：用黄色粘胶板诱杀白粉虱、蚜虫等。

③杀虫灯：用频振杀虫灯诱杀蛾类、甲虫、直翅目病虫害的成虫等。

④糖醋诱杀液：用糖醋液诱杀蛾类等。

配合物理防治技术，在11个项目县中的果树、蔬菜种植区新增频振式杀虫灯1559套，新增黄色粘胶板15000个，防虫网190套。

（4）生物防治。

①使用生物制剂，如Bt乳剂、浏阳霉素、核多角体病毒、白僵菌、春雷霉素、井岗霉素等。

②利用病虫害天敌，如赤眼蜂。

③应用性引诱剂诱杀病虫害，如二化螟、小菜蛾、玉米螟。

在11个项目县推广病虫害生物防治技术401.5公顷。

（5）化学防治

化学防治与其他防治措施的结合应用是提高防治效益、保障农业丰收的经济有效的措施。要求施用质量高、对病虫害防效好、对人和动物无毒或低毒、对作物安全的农药。主要化学防治措施包括：

①在项目区禁止使用剧毒、高毒、高残留农药。农药分类参照世界卫生组织最新的《根据危害性和分类指南而制定的杀虫剂分类建议》

②防治不同的病虫草害应使用不同种类的农药，做到对症下药。③根据病虫害的发生期适时用药。

③适量用药。

④合理混合交替使用农药。

⑤严格执行安全收获间隔期。

### 3.2.3经费预算及安排

按照目前的项目预算，本项目病虫害防治活动内容包括物理防治技术，生物防治技术推广费用等，具体费用预算明细见表3-1。

表3-1    PMP防治措施经费预算

| 内 容 | 数 量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1、频振式杀虫灯 | 1559套 | 320.0 |
| 2、黄色粘胶板 | 15000个 | 18.0 |
| 3、防虫网 | 190套 | 3.8 |
| 病虫害生物防治技术推广 | 包括生物农药购买、使用等 | 已计入合作社运营费用 |
| 经费预算 | -- | 341.8 |

## 3.3 PMP项目预期产出（主要作物及病虫害综合防治技术）

项目区内主要农作物病虫控制坚持“预防为主，综合防治，绿色防控”的植保方针。针对不同作物、不同病虫害，选用适宜、高效、负面影响小的防治技术和药剂；提倡运用农业、生物、物理措施，尽量减少化学防治的面积和次数；提倡选用生物农药防治，依作物种类、不同病虫选用低毒低残留农药，坚决杜绝高毒高残农药。

### 3.3.1 设施农业

主要病虫种类。有灰霉病、疫病和黄瓜霜霉病，以及粉虱（白粉虱和烟粉虱）、美洲斑潜蝇、蚜虫、红蜘蛛等。

病虫害治理目标和防治指标

蔬菜主要病虫防治处置率达到90%以上，绿色防控覆盖率达到90%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫危害损失率控制在10%以内。全生育期化学农药使用次数下降2-3次。蔬菜产品农药残留不超标，产品质量进一步提高。

PMP防治措施

●防治策略。“以病虫预测预报为基础，优化农业生态环境为中心，有效控制病虫危害和降低农药残留为目标，综合运用农艺、生物、物理防治，科学应用化学防治”的防控策略，提高施药技术，降低蔬菜农药残留和植保防灾风险，确保农产品质量安全和生态环境保护。

●农业防治和生态调控。种植抗病品种；土壤消毒；采用营养土、营养钵、育苗基质、地热线育苗新方法，培育“无病虫”壮苗；采用嫁接换根，防治枯萎病、黄萎病、青枯病和线虫病等土传病害；应用合理轮作、高温闷棚等技术，防治灰霉病等高湿性病害，预防白粉病、霜霉病、细菌性角斑病、蕃茄早疫、晚疫和叶霉病等发生；采用双垄覆膜、膜下滴灌栽培方式，降低棚内空气相对湿度，减轻高湿病害如灰霉病和霜霉病繁殖。

●生物防治。昆虫天敌：利用赤眼蜂防治菜青虫、小菜蛾等鳞翅目害虫，草蛉可捕食蚜虫、粉虱等多种鳞翅目害虫卵，丽蚜小蜂防治白粉虱。微生物防治：苏云金杆菌、白僵菌、阿维菌素等可杀虫。生物药剂：农用抗生素如农抗120和多抗霉素可防治猝倒病、霜霉病、白粉病、枯萎病、黑斑病和疫病；井岗霉素防治立枯病、白绢病、纹枯病等，植物源农药如印楝素、黎芦碱醇溶液可减轻小菜蛾、甜菜夜蛾、烟粉虱等；苦参碱、苦楝、烟碱等对多种害虫有一定防治作用。

●物理防治。棚内悬挂黄色黏虫板或黄色机油板诱杀蚜虫、粉虱及斑潜蝇；糖醋液诱杀夜蛾科害虫，黑光灯诱集多种蛾类、金龟子、叶蝉等。

### 3.3.2 苹果

病虫害种类。主要有腐烂病、白粉病、花叶病等，有食心虫盯梢卷叶蛾、叶甲、卷叶虫、和苹果蠹蛾等。

病虫害管理目标与防治指标

●绿色防控技术覆盖率达90%以上；

●尽量使用有机肥、复合肥替代化肥，化肥替代率增加100%；

●每年化学农药防治次数减少3~5次，不使用禁用农药品种。

●病虫害造成的产量损失控制在8%以内。

●水果中农药残留量不超过国家规定的标准。

病虫害防治策略与方法

●防治策略。采取“预防为主，综合防治”的植保方针。以农业防治和物理防治为基础，生物防治为核心，按照苹果病虫害的发生规律和经济阈值，科学合理使用化学防治手段，并选择安全、高效、低毒、无污染的无公害农药，把病虫的危害始终控制在经济受害水平之下。

●植物检疫与预测预报。对苹果棉蚜、小吉丁虫、锈果病和苹果蠹蛾等检疫对象严格实行检疫，防止带入园内。根据害虫发育进度，苹果生长物候期和利用害虫的趋性（频振式杀虫灯、黄色粘胶板、糖醋液等诱捕）预测测报发生期，根据田间虫口基数调查、气象因子分析，可进行害虫发生量的测报。

●农业防治。加强水肥管理，多施有机肥、复合肥，不施未经腐熟的人畜粪便；推广果实套袋和行间地膜、作物秸秆覆盖技术，特别是旱地垄膜集雨保墒技术；推广高光效树形修建技术，清除树膛内的萌条和徒长枝，冬季落叶后，清除园中病虫危害的残枝落叶，带出园外集中烧毁或深埋。

●生物防治。①以虫治虫。主要有瓢虫类、草蛉类、小花蝽类、食虫虻和食虫蝽等，对蚜虫、叶螨、卷叶虫和食心虫类的食灭效果最好，以及利用昆虫激素防治害虫和利用益鸟治虫等措施。②以菌治虫。主要有杀螟杆菌、苏云金杆菌、白僵菌、青虫菌Bt乳剂等，它们对鳞翅目的多种幼虫有良好的防治效果。③以菌治菌。应用春雷霉素防治腐烂病、青霉素和井岗霉素防治早期落叶病、灰霉素防治花腐病等均有良好的防治效果。

●物理防治。树干周围覆盖薄膜阻隔越冬害虫出土，利用灯光、毒饵、草把等诱杀害虫；再如用刮树皮、果实套袋等措施都是行之有效的物理防治病虫害的方法。

●化学防治。一是优先选用生物农药和高效低毒低残留的农药品种，如除虫菊素、植物油乳剂等生物源农药，矿物油乳剂、低磺酸值机油乳剂等矿物源农药，蛾螨灵、甲基托布津、多菌灵、波尔多液等有机合成低毒农药。严格执行农药安全使用间隔期，允许使用的农药品种每年最多使用2次，最后一次施药距苹果采收期的间隔时间应在20天以上。按照最低有效剂量和浓度科学使用，防止重喷和漏喷。不同作用机理的农药交替使用和合理混用，以延缓病菌和害虫产生抗性。

●PMP防治措施。按照苹果各个生育时期病虫害发生情况，针对主害对象采取综合治理措施，分春梢萌动至开花前期、开花至幼果期、果实膨大期至果实转熟期、越冬休眠至花芽分化期五个时期，采取相应措施。

春梢萌动至开花前期。主治黑星病、金龟子等。

★综合措施：剪除病虫害严重的枝叶，带出园外烧毁，以减少越冬虫害基数。改善捕食螨等病虫害天敌的生存环境。

★萌芽前全树喷施一次代森锰锌。

★主治金龟子等：选用高效氯氰菊酯等菊酯类杀虫剂防治。

开花至幼果期。重点控制黑星病、梨木虱、黑斑病、蚜虫、金龟子、红蜘蛛等。

★幼树园内可播种花生、大豆等作物，营造较好的生态环境。进入干旱季节, 树盘浅耕铺草, 可防旱保墒。

★防治红蜘蛛：在红蜘蛛发生为害盛期，一般采取挑治中心虫株方法，若出现全园普遍为害，则采取全面施药防治。可选用Bt、双甲脒、托尔克、浏阳霉素等药剂。

★防治蚜虫：可选用吡虫啉防治。

★果实膨大期至果实转熟期。重点防治桃小食心虫等。

★推行果实套袋：当果实进入膨大生长期，要及时套袋。

★防治红蜘蛛：可选用达螨酮、托尔克、双甲脒等。

★越冬休眠至花芽分化期。清园、封园。

★防治越冬螨、蚧:采果后，喷80倍机油乳剂或12倍松碱合剂。

★树杆涂白, 树蔸壅土（开春后扒开），以防寒防日灼防虫害。

★冬季清园封园: 剪除虫枝、刮除主干和主枝上的翘皮、虫卵，扫除地面上枯枝落叶和杂草，集中烧毁。清园可选用0.5～1波美度石硫合剂。

### 3.3.3 花椒

病虫害种类：花椒的主要虫害有蚜虫、菜粉蝶	，主要病害有霜霉病、根腐病、菌核病。

病虫害管理目标与防治指标

主要病虫防治处置率达到80%以上，绿色防控覆盖率达到85%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫危害损失率控制在10%以内。产品符合国家食品卫生标准。

PMP防治措施

- 农业综合防治

1）加强花椒园管理，种植密度合理，深翻土壤，保持土壤通气能力，及时浇水施肥；

2）选用相对抗病的品种来代替韩城大红袍等感病品种或进行混栽，也可通过无性繁殖或嫁接等方法培养抗病品种；

3）中耕除草，减少土壤营养消耗，促进植株健壮生长。适当追肥补水和修剪，改善花椒园通风透光条件；

4）已发病的花椒园，刨除病死植株及病根，并集中销毁，减少病原菌在花椒园的积累。

- 生物防治

利用瓢虫、草蛉等捕食性天敌防治蚜虫；川硬皮肿腿蜂，每株受害植株上可释放5～10头寄生蜂，对花椒虎天牛有较好的防治效果。

- 物理防治

①利用晒种、温烫浸种等高温处理种子，杀灭或减少种子传播的病虫害；②使用频振式杀虫灯诱杀虫害；③利用黄板诱杀蚜虫。

- 化学防治

在病原开始侵染的4月份，用15%粉锈宁可湿性粉剂300～800倍预防病情的发生液或者根腐净250倍液灌根成年树，可有效避免病害的发生。在5月中旬若虫发生盛期，采用10%灭蛀磷400倍液或50%辛硫磷乳油400倍液涂枝防治，可有效地控制介壳虫的为害。在6月初，喷洒1∶100 波尔多液，在7月成虫交尾期于晴天的早晨或下午进行捕杀。

3.3.4 小麦

小麦的主要虫害有吸浆虫、蚜虫、麦蜘蛛，主要病害有条锈病、赤霉病、白粉病。

病虫害管理目标与防治指标

小麦病虫害防治处置率达90%以上，专业化统防统治比例40%以上，绿色防控覆盖率进一步提高，综合防治效果85%以上，病虫危害损失率控制在5％以内。

PMP防治措施

农业综合防治： (1) 选用抗病、丰产良种； (2) ；清除田间地头杂草减少病虫基数；(3) 合理施肥，控制氮肥用量增施磷钾肥和有机肥促使小麦健壮生长并增强小麦抗病能力。

物理防治：1）使用频振式杀虫灯诱杀虫害；2）利用黄板诱杀蚜虫。

化学防治：1）赤霉病在小麦开花至灌浆阶段，每亩用50%多菌灵可湿性粉剂100克，或50%多霉威可湿性粉剂800-1000倍液喷雾，或用多菌灵超微粉、胶悬剂有效成分40-50克，加水适量喷雾，5-7天喷1次；2）白粉病每亩用20%禾果利或用15%三唑酮100克兑水25公斤喷雾，用20%粉锈宁可湿性粉剂75-100克防治则效果更好；3）小麦蚜虫每亩用50%辟蚜雾可湿性粉剂10克，兑水50-60公斤喷雾，或用50%抗蚜威4000-5000倍液喷雾防治；4）小麦吸浆虫每亩可用杀虫剂40%氧乐果乳油50克或10%吡虫啉20克加杀菌剂15%三唑酮50克加叶面肥98%磷酸二氢钾30克，混合均匀后喷雾均有良好防治效果，同时还可兼治麦蚜、白粉病、锈病、赤霉病。

3.3.5 玉米

玉米的主要虫害有玉米螟、二代粘虫、地老虎，主要病害有茎腐病、大、小斑病、纹枯病。

病虫害管理目标与防治指标

玉米重大病虫害防治处置率90%以上，病虫害总体防治效果85%以上，危害损失率控制在5%以下，专业化统防统治覆盖率达到36%以上。进一步扩大绿色防控技术推广面积，有效减少化学农药使用量。

PMP防治措施

农业综合防治： 采取秸秆粉碎还田，深耕冬闲田和播前灭茬，破坏病虫害适生场所、压低病虫源基数。

物理防治：在玉米螟产卵初期至卵盛期，每亩地设置3～5个释放点，统一释放赤眼蜂2～3次，将蜂卡或放蜂器具安放在中部叶片背面。

化学防治：心叶末期，统一喷洒苏云金杆菌或白僵菌等生物制剂，防治玉米螟幼虫；对于中后期叶斑病、蚜虫等害虫的发生情况，混喷杀虫剂和杀菌剂，控制后期叶斑病、玉米螟、蚜虫等病虫。

3.3.6 薰衣草

薰衣草病虫害较少，如果管理的好，基本不会出现病虫害。主要虫害有红蜘蛛和蚜虫，主要病害有根腐病。

对红蜘蛛可以采用在每年的7月上旬割花后，用阿维菌素3000倍液全园喷洒一次，喷药时要仔细，叶面叶背都要喷到。隔10天以后，再喷洒一次，就可以达到很好的防治效果。

对蚜虫可以在7月上中旬，用40％乐果乳剂800一1000倍液进行全园喷洒一次，可以达到很好的防治效果。

3.3.7 红薯

红薯主要虫害有卷叶虫，主要病害有黑斑病、软腐病、根腐病、病毒病。

PMP防治措施

农业综合防治：（1）严格检疫，不从病区调进种薯和薯苗；（2）实行轮作倒茬，轮作期应在5年以上；（3）选用抗病品种，建立无病留种田。

物理防治：种薯入窖前用高温（35℃～38℃）处理3昼夜，促进伤口愈合，并产生红薯丙酮，抑制黑斑病孢子萌发。然后快速降温至10℃～14℃再入窖储藏。

化学防治：卷叶虫可以用敌百虫晶体进行防治，还可用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液浸种薯3～5分钟后晾干入窖；用50%甲基托布津可湿性粉剂500～700倍液或50%多菌灵2500～3000倍液，浸插苗基部6～10厘米深处，时间2～3分钟。

## 3.4 生物农药使用的原则

世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目按照下列标准挑选和使用农药：

（1）对人体健康无害；

（2）对目标物种作用明显；

（3）对非目标物种和环境影响较小；

（4）不得重复使用同种药物；

（5）必须是高效、低毒、低残留或无残留生物农药。表3-2列出了项目使用生物农药毒性（根据WHO推荐农药危害分类和分类指南）及风险。

表3-2    本项目拟使用的生物农药

| 农药名称 | 毒性分类＊(WHO) | 对靶标物种 | 风险评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 春雷霉素、青霉素 | 低毒，III | 番茄叶霉病，黄瓜角斑病，辣椒疮痂病 | 本项目所用药物均对人体低毒或微毒对靶标物作用明显 |
| 芽孢杆菌（Bt） | 低毒，III | 小菜蛾，烟青虫，玉米螟 |  |
| 浏阳霉素 | 低毒，III | 蚜虫，叶螨 |  |
| 嘧啶核苷类抗菌素 | 低毒，III | 白菜黑斑病，蔬菜白粉病、炭疽病、霜霉病，番茄早疫病 |  |
| 小菜蛾颗粒体病毒 | 低毒，III | 小菜蛾 |  |
| 多抗霉素 | 低毒，III | 黄瓜霜霉病，黄瓜白粉病 |  |
| 捕食螨 | 低毒，III | 螨类 |  |
| 农用抗生素 | 低毒，III | 蔬菜猝倒病、霜霉病、白粉病、疫病 |  |
| 苦楝素、蛇床子素 | 低毒，III | 小菜蛾、菜青虫、菜螟等鳞翅目害虫 |  |
| 黎芦碱醇、烟碱 | 低毒，III | 小菜蛾、甜菜夜蛾、烟粉虱等 |  |
| 杀螟杆菌 | 低毒，III | 果树鳞翅目多种幼虫 |  |
| 链霉素 | 低毒，III | 白菜软腐病 |  |
| 新植霉素 | 低毒，III | 白菜软腐病，番茄青枯病，白菜叶斑病 |  |
| 阿维菌素 | 低毒，III | 小菜蛾，叶螨，根节线虫 |  |
| 苏云金杆菌（Bt） | 低毒，III | 直翅目、鞘翅目、双翅目害虫 |  |
|  根据《WHO推荐农药危害分类和分类指南》进行毒性分类。 |  |  |  |

本项目计划建议使用的农药应符合世界银行参照的世界卫生组织《根据危害性和分类指南而制定的杀虫剂分类建议》（日内瓦，世界卫生组织）的标准。

本项目不采购被禁止使用、没有登记、或者世界卫生组织Ⅰ类农药。

## 3.5 允许使用农药的品种及用量

本项目将优先选用与合成农药防效相当的农业、物理（如诱捕）、生物防治措施或生物农药（如Bt）。本项目主要支持有害生物防治措施。这些措施对环境和人畜影响最小。此外，对同类作物将不连续、重复使用同一种农药，以免产生抗药性。适用的农药均需为国家登记产品，按《农药合理使用准则》（国家标准）正确使用，对人与靶标作物安全，按照农药产品标签及说明书（依据《农药标签和说明书管理办法》制定）正确使用，对环境安全。《中华人民共和国农药管理条例》规定：在中华人民共和国境内生产、经营和使用农药的，应当遵守本条例。《条例》对农药登记、生产、经营和使用都做了详细的规定。

●严格遵守下列法规：

○FAO农药管理、销售和使用行动法典（或中国相对应法律文件）。

○FAO农药包装和贮存指南（或中国相对应的法律文件）。

○FAO农药正确标签方法指南（或中国相对应法律文件）。

○FAO废弃农药和农药容器处理指南（或中国相对应的法律文件）。

# 4 PMP实施方案

## 4.1项目执行机构设置与职责

### 4.1.1 机构设置

- 陕西省已成立PMP病虫害综合管理计划监督指导专家组和专家咨询组。监督指导组由省项目办和有关部门人员组成；专家咨询组由科研教学和推广单位专家组成（植保站和农技推广站等）。现有的PMP监督指导专家组和专家咨询组将继续为下一步的病虫害管理计划实施服务。

### 4.1.2 各利益相关方职责

- 监督指导专家组:

- ●对项目区种植业示范基地的审查；

- ●对病虫害防治计划项目执行情况的监督；

- ●协调市县项目办、项目建设单位的活动。

- 专家咨询组:

- ●项目区病虫害管理计划制定；

- ●病虫害管理工作技术指导；

- ●协助省项目办对项目执行情况进行监督和评估；

- ●协助市县植保站对项目进行技术审查，以便决定是否提供资金支持；

- ●针对PMP技术问题提供技术援助；

- ●参与项目人员的培训工作；

- ●帮助组织参观学习活动，与国际PMP项目建立联系；

- ●编写田间操作指导手册以及与PMP有关的其他工作。

- 市、县级植保站:

- ●主要负责项目区病虫害的监测与预测预报；

- ●负责各自县项目区PMP计划方案的制定并安排具体人员与社区（乡、镇）、合作社共同研究组织实施；

- ●负责对社区（乡、镇）技术人员的技术培训；

- ●采取有效的方法和措施，确保本地PMP工作的落实。

- 基层农业技术推广站:

- ●负责指导农户协会对病虫草害的调查，并上报县（市）级植保站；

- ●在县（市）级植保站指导下，负责组织实施病虫害综合防治计划；

- ●负责对参项农户进行技术指导和培训。

- 省级农业科研教学机构:

- ●参与项目PMP计划制定与完善;

- ●在项目区选择建立技术试验区, 展示新防治技术与产品的效果；

- ●加强应用效果监测与评价；

- ●参与项目相关的技术培训与培训教材编制。

## 4.2 能力建设

### 4.2.1 培训

培训内容主要应包含如下方面：

●国家及地方相关的法律法规

●项目病虫害综合管理计划与实施

●农药采购与安全使用方法

●项目主要病虫害的识别、预防及综合管理技术

安全使用农药培训：

●对村干部、农户和农药销售人员就农药可能对环境造成的影响、推荐使用的施药方法和设备等进行专门培训。

●对村干部、农户和农药销售人员进行培训和演示，提高其对以下问题的认识。

○各种农药可能造成的职业/健康影响

○推荐使用的处理和喷施方法

○已批准的设备（如：喷雾器、喷嘴大小等）及其使用方法

○穿安全衣（长袖衬衫，面具，帽子，手套，长裤，鞋）

○在静风天气施药

○安全贮存农药，将农药放在锁住的橱子中，不让小孩轻易接触到

○安全处理农药包装物和废弃物，尽可能深埋或烧毁

●监测上述操作的实施。如果实施得不正确，重新进行培训。

●实施列出的项目管理措施。

在项目中采购病虫害物理和生物防治用具，使用多种病虫害治理技术（农业/物理，生物，化学），确保病虫害不对农药产生抗药性。

### 4.2.2 政策执行（提高执行政策的意识）

通过项目实施，执行病虫害综合管理的意识得到加强，表现如下：

●严格执行农药管理条例。

●禁止在项目活动中使用未登记的农药。

●在项目活动中禁止使用世界卫生组织I类农药。

●执行国家环保部有关农用化学品包括农药的环境标准，生态示范县还应执行生态示范县的环境标准。

●通过讨论和提供PMP计划的成功案例及其效益（特别是长期效益），鼓励县、乡政府推广和支持PMP方法。

●要求参与示范基地建设的农户，购买经允许和登记的农药。

●优先对本项目的PMP研究和推广提供资金支持。

### 4.2.3 监督管理

将通过以下方法，加强对PMP实施的管理：

●对县、社区技术和推广人员以及农户进行培训。

●制定一份监测计划，以评价项目中病虫害管理和PMP技术的应用。

●任命一名项目办工作人员具体负责检查农业病虫害管理和PMP方法的组织实施，并对PMP管理机构给予适当的经济支持。

●与陕西省农业技术推广总站及其它科研机构（如陕西省农业科学院）一起将PMP确定为他们的研究和推广计划的方向。

●与国内有关机构建立合作关系，加强本项目PMP技术方面的能力。

●加强省、市、县、社区和合作社之间的联系，及时解决出现的问题，使PMP得以顺利实施。

●推广加强减少高毒农药使用的措施和方法，鼓励私营业主，特别是农用化学品经营业主，能够有效采用PMP方法。

### 4.2.4 技术培训和人力资源开发

培训及人力资源开发是加强病虫害管理能力建设的一项重要工作，根据参与这一工作不同部门的分工及人员层次，培训项目将为省、市、县、社区技术员提供培训。本项目将进行以下病虫害管理能力的建设工作：

●县植保专家和技术员考察合格的机构，如陕西省植物保护工作总站和陕西省农业科学院，以接受病虫害管理新方法的培训，包括具体作物/病虫害的PMP方法。

●县植保专家定期对推广人员进行病虫害治理方法的培训，包括具体作物/病虫害的PMP方法。

●对县、社区推广人员进行培训，确保农药条例得到有效执行。

●县技术员通过农户田间学校等方法，定期、及时地对农户进行病虫害治理新方法和具体作物/病虫害的PMP培训。

●编写和分发PMP培训材料。材料应语言简明，并配合视听教材。

●鼓励妇女参与PMP活动。

●根据农业生产和农户实际需要开展PMP实用技术研究。

### 4.2.5 农户培训

农户培训的目标在于增强农户安全并掌握常见虫害生物防治的技能，经济有效地治理病虫害的能力，包括：怎样识别病虫害、怎样进行正确的防治决策和如何采取适当的防治措施等。

农户在病虫害防治期间接受3-4次培训（每次1天，每次培训50个农户）。

培训内容包括：

● 病虫害的形态特征和识别；

● 不同病虫害的为害特点和损失；

● 各种主要病虫害天敌昆虫的识别；

● 主要病虫害的发生规律；

●  病虫害的田间取样和发生密度估算方法；

●  病虫害的控制阈值；

● 病虫害的控制措施，包括：农业、物理、生物和化学防治方法；

●  农药的选择和安全使用技术；

● 安全存储和处置农用化学品及其包装废弃物；

● 田间调查方法

● 防治指标

● 防治措施，包括综合农业、物理、生物和化学防治的PMP方法安全贮存、管理和处理农药废弃物和包装容器

● 化学农药使用方法及防护要求

培训者可能包括：

● 合作社工作人员和示范户

● 接受过培训的省、县和社区农技推广人员

● 农药销售人员

● 陕西省植物保护工作总站

● 陕西省的其它机构（如陕西省农业科学院）

## 4.3 PMP计划进展报告安排

●项目承担单位每年有义务及时提交项目进展报告，在项目执行中期提交项目中期执行情况报告，项目结束时提交项目执行情况报告。

●项目年度报告和中期报告包括项目实施年限，项目资金使用情况，项目进展情况，项目实施效果，项目实施效果与预期效果的差异，项目执行中存在的问题及解决方法等。

●项目结束时提交报告应包括项目实施年限，项目资金使用情况，项目进展情况，项目实施效果及评价，项目实施效果与预期效果的差异，项目执行中存在的问题及解决方法等；项目实施效果评价是指项目中标准化推广技术采用、农户收入增加以及因使用新技术使生活水平改善程度，农产品质量安全达到水平、对生态环境影响、项目可持续性、项目组织及管理等。通过对完工项目进行效果评价来分析项目实施整体成果。

# 5 工作计划和费用安排

为了完成PMP计划设定的目标、活动内容和预期产出，项目在原病虫害管理计划准备过程中已编制了一个为期5年的费用预算计划，该计划已考虑了后续新增项目的费用预算，该计划涵盖了基础数据调查、农民培训、技术援助和监测与评估四个方面的工作和费用。

## 5.1 基础数据调查

（1）工作计划

基础数据调查是为编写项目建议书、可行性研究报告和选择具体的实施地点提供数据资源，对评估病虫治理项目所产生的影响，了解和建立起项目实施前的背景信息就非常重要，为项目管理者和资金提供者用来监测项目实施的质量，调整和改进项目的工作计划提供依据。

基础数据调查可以采用参与式需求与机遇评估的方法，在项目实施前和执行阶段进行。为了项目的可持续性，需要建立有多方面力量参与基础调查的网络，基础调查也应该与农民培训结合起来，其费用纳入相关培训活动之中。由项目管理团队来协调管理基础调查活动。

- 费用预算

基础数据调查的经费预算（包括监测指标基础数据统计）已经包括在培训活动中。

## 5.2 农民培训

农民培训是PMP病虫害综合管理计划的关键组成部分，目标是通过IPM培训，帮助11个项目县农民树立持续应用IPM技术和理念的原则与方法，提高受训农民的IPM知识、植物保护技能，增强他们保护环境和参与IPM活动的主人翁意识，达到安全和经济有效的使用农药控制病虫害，减轻农产品中的农药残留，实现生产的可持续发展、生态系统的多样性和生活水平的提高。农民培训包括三个方面（表7），一是管理人员+协助员培训，来建立起一支培训农民的协助员队伍，二是农民生产技能培训，为农民提供识别和分析他们自己生产中所遇到问题的工具，发挥自身能动性，提高农民素质，三是农民生产技能现场培训。

参与式培训：项目实施区开展农民生产技能培训，协助员主要由乡（镇）级农技推广人员和经专门培训并有丰富病虫害管理经验的农民技术员组成，根据当地农林作物不同生长阶段病虫害的田间实际发生情况和农民提出的问题，田间由协助员有针对性地指导和培训农民如何做好病虫害的识别和防治，以增强农民学员的技术知识，以及组织、交流和管理技能培养。

农民生产技能现场培训：应定期或不定期地组织由农业科研院所、大专院校及农业管理和推广机构的专家组成现场培训队到项目实施区的各个社区、村对当地农技推广人员、农民技术员、农民以及农药经销商开展培训，传授IPM的最新理念、病虫害无公害防治的最新技术、农药的安全使用技术及农药经营销售的有关政策法规等。

培训对象：县（区）、乡（镇）农技推广人员、植保专干、农民技术员、农民、农药经销商等。

### 5.2.1 管理人员+协助员培训（MAOT）

（1）工作计划

要开办合格的农民生产技能培训，首先就必须培训出一支能力很强、能够开展农民培训的协助员队伍，同时要组织一支包括病虫防治、土壤肥料、园艺作物、果树栽培和畜牧等方面专家的技术支持队伍。根据上面的分析，项目区主要扩大面积的作物为设施农业（果蔬）、果树、食用菌等作物。根据这些作物的特点，培训课程的时间建议在生产的关键时期—从开花到果实收获持续两个月进行。

- 费用预算

重点对11个项目县的技术负责人和蔬菜、苹果、食用菌、柿子、辣椒等技术人员（每个项目县1名管理人员，每个社区2名业务协助员）进行集中培训，每年培训两次。项目正式实施期间经费预算34.5万元（表5-1）。

表5-1 MAOT的时间安排与经费预算

| 时间 | 地点 | 社区数 | MAOT数量 | 学员数量 | MAOT 协助员数 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2022 | 项目县 | 29个 | 29个 | 69 | 29名协助员 | 34.5 |

### 5.2.2 农民生产技能培训（FPST）

（1）工作计划

作为支持帮助农民理解和应用IPM原则的一种重要工具，农民生产技能培训是农民教育和技术推广的新方法。根据项目区作物类型，有代表性地农民生产技能培训一般由25名农民学员组成，每周集中5-6小时，或者每月集中5-6小时。对于他们的第一个季节的培训，每个小组都应该有业务协助员的支持，一般来说，业务协助员应该是经过IPM培训的农业技术推广人员。

- 费用预算

根据各项目社区农作物种植周期及生长季节情况，农民田间学校每个项目县每年举办5次（11个项目县共计55次），每次协助员数量72名（55名项目社区协助员+11个项目县技术负责人+6名邀请省级科研推广机构专家），每次平均培训农民150人，项目实施期间共培训农民4.95万人次，经费预算248.9万元（表5-2）。

表5-2 农民生产技能培训的经费预算与时间安排（2018-2022）（万元）

| 时间 | 作物 | 协助员 数量/年 | FPST 数量/年 | 受训农民 人次/年 | 5年总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2022 | 苹果 | 72 | 5 | 22500 | 112.5 |
| 2018-2022 | 蔬菜 | 72 | 15 | 9000 | 45.0 |
| 2018-2022 | 辣椒、花椒、核桃、板蓝根 | 72 | 5 | 10350 | 51.75 |
| 2018-2022 | 柿子 | 72 | 5 | 1350 | 6.75 |
| 2018-2022 | 羊肚菌 | 72 | 20 | 1800 | 9.0 |
| 2018-2022 | 香菇 | 72 | 5 | 4500 | 22.5 |
| 2021-2022 | 小麦、玉米 | 4 | 2 | 80 | 0.4 |
| 2019-2022 | 红薯 | 4 | 2 | 120 | 0.6 |
| 合计 |  |  |  | 49500 | 248.5 |

### 5.2.3 农民生产技能现场培训（FPSST）

（1）工作安排

相对于项目实施区域，能够开展的农民生产技能培训课程的数量远远不足，因为从MAOT毕业的协助员只能够在他们工作的所在地组织开办FPST，而且合格的协助员也远远不足以培训数量巨大的农民群体，没有参加农民田间学校的农民仍然面临许多迫切的问题需要解决。这种培训模式尽管在是采用讲授的方式、也没有很多的农民参与，在培训的专题、作物对象和培训方法的选择上更为灵活。农民生产技能现场培训的成员构成灵活，包括农业科研教学机构，或者农业推广机构的人员。

- 费用预算

农民生产技能现场培训60次，共计60万元，累积培训6000人次，包括专家的交通、补贴、住宿、伙食、培训材料、会议室等费用。

本项目培训工作计划与费用预算汇总详见表5-3。

表5-3 项目培训工作计划与费用预算汇总

| 培训 类别 | 培训内容 | 培训对象 | 培训 形式 | 培训 次数 | 培训人数 | 总经费(万元) | 实施 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员+协助员培训（MAOT） | IPM的最新理念 项目的病虫害管理计划 作物病虫害防治新技术 农药安全使用技术及农药经营销售的有关政策法规。 | 市、县（区）、乡（镇）农技推广人员、植保专干等 | 流 动 式 培 训 | 每年每县定期集中培训 2次 | 690人次 | 34.5 | 项 目 管 理 办 公 室 |
| 农民生产技能培训（FPST） | 主要病虫害的识别 预防及控制措施； 农药安全使用技术及废弃农药及包装物处置 | 项目区乡（镇）农民技术员、农民、农药经销商。 | 参 与 式 培 训 | 每年每县定期集中培训 5次 | 4.95万人次 | 247.5 | 项 目 管 理 办 公 室 |
| 农民生产技能现场培训（FPSST） | IPM的最新理念 项目病虫害管理计划 作物病虫害防治新技术 农药安全使用技术 病虫害发生规律 | 市、县（区）、乡（镇）农技推广人员、植保专干、农业技术员等 | 授 课 式 培 训 | 每年每县定期集中培训 2次 | 6000人次 | 60.0 | 项 目 管 理 办 公 室 |

## 5.3监测与评估

### 5.3.1 监测内容

●农药登记及使用

●监测计划的实施情况

### 5.3.2 监测指标和检查内容

（1）监测指标

1）病虫害综合防治面积（公顷）；

2）参加病虫害综合防治培训的农民数量（人数）；

3）采购并使用物理防治设备的数量（对应于项目中杀虫灯、黄板等的数量）；

4）采购并使用生物防治措施的面积（对应于项目中生物防治补贴的数量）；

5）农药用量变化情况（数据来源于典型农户调查数据）；

6）农药残留变化情况（项目主要农产品农药残留监测）。

PMP监测机构与评价指标统计详见表5-4。

表5-4 PMP监测机构与评价指标统计表

| 序号 | 指标 | 内容 | 执行机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 病虫害综合控制面积（ha） | 调查采用PMP计划的农户数量和应用面积 | 各县项目办（内部监测） |
| 2 | 参加病虫害综合防治培训的农民数量（人次） | 统计参加农民生产技能培训的次数与人数（通过签到花名册与培训村盖章实现）。 | 各县项目办（内部监测） |
| 3 | 采购并使用物理防治设备的数量 | 重点统计项目村发放杀虫灯、黄板等的数量 | 外部机构监测 |
| 4 | 生物防治措施的面积（ha） | 主要监测发放项目县生物杀菌及杀病毒剂和杀虫剂等补贴的数量。 | 外部机构监测 |
| 5 | 农药用量变化情况 | 项目村典型农户农药使用种类和数量调查 | 外部机构监测 |
| 6 | 农药残留变化情况 | 项目村典型主要农作物和蔬菜、果品等产品农药残留监测 | 外部机构监测 |

（2）费用预算

监测工作将进行5年。第一年重点在11个项目县的29个社区，每个社区选择2个村共58个村进行基础数据调查。其中一个村将来开办农民生产技能培训，另一个村开展示范推广。每个村基础数据调查预算5000元，合计29.0万元。跟踪调查数据包括：产量、农药使用情况、天敌种群消长动态在58个村开展，每村每年500元，持续开展5年，共14.5万元。农产品农药残留检测，每个样本600元，平均每个社区每年检测3个样本，共实施5年，合计26.1万元。农药中毒情况调查每个县进行，每个县每年600元，5年合计3.3万元。整个监测预算为72.9万元（表5-5）。

表5-5   监测评估经费预算

| 内 容 | 范 围 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1.基础数据调查（包括监测指标相关基础数据统计） | 第一年11个项目县29个社区的58个村，以及项目执行分年度监测指标（如防治面积、培训人数、农药使用情况等） | 29.0 |
| 2.跟踪调查（产量、农药、天敌等） | 11县29个社区58个村抽查，每年1-2次 | 14.5 |
| 3.农产品农药残留 | 11县29个社区58个村每年抽查3次 | 26.1 |
| 4.农药中毒 | 11县29个社区58个村每年1次 | 3.3 |
| 合 计 | -- | 72.9 |

（3）检查内容

农药登记：包括新农药的登记情况和I类农药使用情况：项目区零售点出售的农药品牌数量，是否出售或使用I类农药。

政策问题：包括政府对农药补贴的程度；有关农药使用和推动病虫害综合治理的政策法规执行情况。

### 5.3.3 监测与检查计划

各级项目办应负责保证定期监督活动的正常进行。各级项目办和农技推广中心应在病虫害发生高峰期对病虫害管理计划的实施情况随时进行监督、检查，并配合世行监督小组对项目的监督视察工作。世行监督小组应由有经验的病虫害防治专家组成，监督视察可每年进行1-2次，一般宜在每年病虫害的高发时期进行。

●病虫害管理的监测：由各级项目办、植保植检站共同进行，发现虫害及时报告、及时处理；

●检查计划：平时由各级项目办负责检查，病虫害发生高峰期由植保植检站负责检查和防治；

●责任：各级植保植检站负责PMP指导、检查、监测和培训；并与项目实施人员共同负有及时发现、报告虫情和按要求实施PMP义务和责任；

●所需专业技术：各级植保植检站提供植保专家和PMP方法。

●预算：列入各级项目办日常管理，所需经费列入项目办经费预算。

## 5.4 总经费预算与经费安排

PMP计划实施质量的监测与评估应与整个项目评估一致，其经费预算也应该一并考虑。但是病虫害综合治理有其专业的特殊性，所以要针对病虫综合治理的监测与评估要求，提出一些建议的评价指标（表8）以及经费预算，便于制定总项目实施质量监测、评估方案时统筹考虑。

PMP计划的目标任务、活动内容、预期产出及其实施的技术路线有其特殊性，应该在总项目单独考虑并列支预算。经费预算应包括在项目办和农业部门总的管理费用中。项目经费的安排，主要根据PMP计划中所有活动内容的需要来定，不仅要从上述工作计划安排的四个方面来考虑，同时需要考虑PMP防治措施费用。

总费用预算见表5-6。

表5-6病虫害管理工作计划总经费预算

| 内 容 | 预 算（万元） |
| --- | --- |
| 1、PMP防治措施费用 | 341.8 |
| 2、项目培训 | 342.0 |
| 3、监测与评估 | 72.9 |
| 合 计 | 756.7 |

# 6 公众咨询

为了充分反映利益相关者的意见，省项目办在编制补充PMP过程中多次征求了县项目办、农业技术部门、合作社和农民的意见与建议，这些机构/个人对编制补充PMP没有提出具体意见。补充PMP编写完成后省项目办于2021年8月26日在网上又公开征集了公众意见，截止征询意见结束日没有收到公众反馈意见。

- 附件1  病虫害管理计划表

| 子项目活动（种植业） | 农作物种类 | 缓解措施 | 监测评估 | 负责机构/人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施农业 | 蔬菜 | - 种植抗病品种； - 土壤消毒； - 采用营养土、营养钵、育苗基质、地热线育苗新方法，培育“无病虫”壮苗； - 采用嫁接换根，防治枯萎病、黄萎病、青枯病和线虫病等土传病害； - 应用合理轮作、高温闷棚等技术，防治灰霉病等高湿性病害，预防白粉病、霜霉病、细菌性角斑病、蕃茄早疫、晚疫和叶霉病等发生； - 用双垄覆膜、膜下滴灌栽培方式，降低棚内空气相对湿度，减轻高湿病害如灰霉病和霜霉病繁殖。 - 昆虫天敌：利用赤眼蜂防治菜青虫、小菜蛾等鳞翅目害虫，草蛉可捕食蚜虫、粉虱等多种鳞翅目害虫卵，丽蚜小蜂防治白粉虱。 - 微生物防治：苏云金杆菌、白僵菌、阿维菌素等可杀虫。 - 棚内悬挂黄色黏虫板或黄色机油板诱杀蚜虫、粉虱及斑潜蝇；糖醋液诱杀夜蛾科害虫，黑光灯诱集多种蛾类、金龟子、叶蝉等。 | 委托外部机构监测 | 1、市县项目办 2、市县推广站技术人员 3、农协和示范点农民 4、市县植保站技术人员 5、种植合作社和生产大户 6、省项目办培训机构 7、流动培训专家队伍 |
| 苹果种植业 | 苹果 | - 农业防治。加强水肥管理，多施有机肥、复合肥；推广果实套袋和行间地膜、作物秸秆覆盖技术；推广高光效树形修建技术，清除树膛内的萌条和徒长枝，冬季落叶后，清除园中病虫危害的残枝落叶，带出园外集中烧毁或深埋。 - 生物防治。①以虫治虫。②以菌治虫。③以菌治菌。 - 物理防治。树干周围覆盖薄膜阻隔越冬害虫出土，利用灯光、毒饵、草把等诱杀害虫；再如用刮树皮、果实套袋等措施。 - 化学防治。一是优先选用生物农药和高效低毒低残留的农药品种，如除虫菊素、植物油乳剂等生物源农药，矿物油乳剂、低磺酸值机油乳剂等矿物源农药，蛾螨灵、甲基托布津、多菌灵、波尔多液等有机合成低毒农药。 | 委托外部机构监测 |  |
| 花椒 | 花椒 | - 农业综合防治：1）加强花椒园管理，种植密度合理，深翻土壤，保持土壤通气能力，及时浇水施肥；2）选用抗病品种；3）加强花椒园管理，增强树势，提高植株抗性；4）中耕除草，减少土壤营养消耗，促进植株健壮生长。适当追肥补水和修剪，改善花椒园通风透光条件；5）已发病的花椒园，刨除病死植株及病根，并集中销毁，减少病原菌在花椒园的积累。 - 生物防治：利用瓢虫、草蛉等捕食性天敌防治蚜虫；川硬皮肿腿蜂，每株受害植株上可释放5～10头寄生蜂，对花椒虎天牛有较好的防治效果。 - 物理防治：①利用晒种、温烫浸种等高温处理种子，杀灭或减少种子传播的病虫害；②使用频振式杀虫灯诱杀虫害；③利用黄板诱杀蚜虫； - 化学防治：在病原开始侵染的4月份，用15%粉锈宁可湿性粉剂300～800倍预防病情的发生液或者根腐净250倍液灌根成年树，可有效避免病害的发生。在5月中旬若虫发生盛期，采用机油乳剂50～80倍液或10%灭蛀磷400倍液或50%辛硫磷乳油400倍液涂枝防治，可有效地控制介壳虫的为害。在6月初，喷洒1∶100 波尔多液，在7月成虫交尾期于晴天的早晨或下午进行捕杀。 | 委托外部机构监测 |  |
| 小麦 | 小麦 | - 农业综合防治： (1) 选用抗病、丰产良种； (2) ；清除田间地头杂草减少病虫基数；(3) 合理施肥，控制氮肥用量增施磷钾肥和有机肥促使小麦健壮生长并增强小麦抗病能力。 - 物理防治：1）使用频振式杀虫灯诱杀虫害；2）利用黄板诱杀蚜虫。 - 化学防治：1）赤霉病在小麦开花至灌浆阶段，每亩用50%多菌灵可湿性粉剂100克，或50%多霉威可湿性粉剂800-1000倍液喷雾，或用多菌灵超微粉、胶悬剂有效成分40-50克，加水适量喷雾，5-7天喷1次；2）白粉病每亩用20%禾果利或用15%三唑酮100克兑水25公斤喷雾，用20%粉锈宁可湿性粉剂75-100克防治则效果更好；3）小麦蚜虫每亩用50%辟蚜雾可湿性粉剂10克，兑水50-60公斤喷雾，或用50%抗蚜威4000-5000倍液喷雾防治；4）小麦吸浆虫每亩可用杀虫剂40%氧乐果乳油50克或10%吡虫啉20克加杀菌剂15%三唑酮50克加叶面肥98%磷酸二氢钾30克，混合均匀后喷雾均有良好防治效果，同时还可兼治麦蚜、白粉病、锈病、赤霉病。 | 委托外部机构监测 |  |
| 玉米 | 玉米 | - 农业综合防治： 采取秸秆粉碎还田，深耕冬闲田和播前灭茬，破坏病虫害适生场所、压低病虫源基数。 - 物理防治：在玉米螟产卵初期至卵盛期，每亩地设置3～5个释放点，统一释放赤眼蜂2～3次，将蜂卡或放蜂器具安放在中部叶片背面。 - 化学防治：心叶末期，统一喷洒苏云金杆菌或白僵菌等生物制剂，防治玉米螟幼虫；对于中后期叶斑病、蚜虫等害虫的发生情况，混喷杀虫剂和杀菌剂，控制后期叶斑病、玉米螟、蚜虫等病虫。 | 委托外部机构监测 |  |
| 薰衣草 | 薰衣草 | - 薰衣草病虫害较少，如果管理的好，基本不会出现病虫害。主要虫害有红蜘蛛和蚜虫，主要病害有根腐病。 - 对红蜘蛛可以采用在每年的7月上旬割花后，用阿维菌素3000倍液全园喷洒一次，喷药时要仔细，叶面叶背都要喷到。隔10天以后，再喷洒一次，就可以达到很好的防治效果。 - 对蚜虫可以在7月上中旬，用40％乐果乳剂800一1000倍液进行全园喷洒一次，可以达到很好的防治效果。 | 委托外部机构监测 |  |
| 红薯 | 红薯 | - 卷叶虫可以用敌百虫晶体进行防治； - 农业综合防治：（1）严格检疫，不从病区调进种薯和薯苗；（2）实行轮作倒茬，轮作期应在5年以上；（3）选用抗病品种，建立无病留种田； - 物理防治：种薯入窖前用高温（35℃～38℃）处理3昼夜，促进伤口愈合，并产生红薯丙酮，抑制黑斑病孢子萌发。然后快速降温至10℃～14℃再入窖储藏。 - 化学防治：用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液浸种薯3～5分钟后晾干入窖；用50%甲基托布津可湿性粉剂500～700倍液或50%多菌灵2500～3000倍液，浸插苗基部6～10厘米深处，时间2～3分钟。 | 委托外部机构监测 |  |

## 附图1 项目区分布图

2010批准的41个建议书由于各种原因有8个合作社退出了项目实施，实际实施的为33个。

花椒种植地原为荒地。